Приложение 1

к приказу от 13.05.2019

СЭД-252-01-05-60

План мероприятий по реализации национального проекта «Образование»

Кишертский муниципальный район

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Планируемый результат | Сроки реализации |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |  |
| I. | Современная школа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение уровня квалификации педагогов, работающих на 3 ступени | 100% педагогов 3 ступени прошли КПК |  | 2019 | 2021 | Кинёва Е.В. |  |
| 1.2 | Методическое сопровождение разработки и реализации программ, участие педагогов 3 ступени в МО, сетевых объединениях, апробационных площадках, изучение опыта других территорий края | Готовность педагогов к профильному обучению |  | 2019 | 2021 | Кинёва Е.В., руководители ОО |  |
| 1.3 | Обновление материально- технической базы ОО для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Обновление материально- технической базы ОО |  | 2019 | 2021 | Руководители ОО |  |
| 1.4 | Внедрение новых образовательных стандартов на старшей ступени обучения, коррекция содержания образования и технологий | Увеличение доли учащихся общего среднего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами 100% |  | 2020 | 2022 | Руководители ОО, Летита Т.И. |  |
| 2. | Успех каждого ребенка |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение финансирования и разработка программ дополнительного образования неспортивной направленности | Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % |  | 50,7 | 53 | Гилева А.И., Медведев В.А. |  |
| 2.2 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | Использование в практике работы учителей онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», тыс. чел |  | 0,5 | 0,8 | Руководители ОО, Летита Т.И. |  |
| 2,3 | Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | Увеличение количества детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 0,1 | 0,3 | Руководители ОО, Летита Т.И. |  |
| 3 | Поддержка семей, имеющих детей |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | Улучшение качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, тыс. чел |  | 0,01 | 0,02 | Руководители ОО, Кинева Е.В. |  |
| 4 | Социальная активность |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования | Увеличение обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования |  | 0,1 | 0.2 | Руководители ОО, Гилева А.И. |  |